|  |
| --- |
|  |
| "Паспорт федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" (приложение к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту "Здравоохранение" от 14.12.2018 N 3) |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 29.08.2024 |

Приложение

к протоколу заседания проектного

комитета по национальному

[проекту](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=319209) "Здравоохранение"

от 14 декабря 2018 г. N 3

ПАСПОРТ

ФЕДЕРАЛЬНОГО [ПРОЕКТА](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=319209&dst=100990) "РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Здравоохранение | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Экспорт медицинских услуг | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | Т.А. Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | О.О. Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | С.М. Муравьев, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=463783&dst=927) Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1640 (подпрограмма "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья") | | |

2. Цель и показатели федерального проекта [<\*>](#P60)

Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США) на период до 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество пролеченных иностранных граждан  (тыс. чел.) | Основной | 300 | 31 декабря 2017 г. | 432 | 564 | 696 | 828 | 960 | 1080 | 1200 |

--------------------------------

<\*> Перечень показателей будет уточнен после введения федерального статистического учета случаев оказания медицинской помощи иностранным гражданам.

3. Задачи и результаты федерального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | |
| 1.1. | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг. | В 2019 году Минздравом России совместно с АО "Российский экспортный центр" будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.  На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО "Российский экспортный центр" и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрено: создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах;  участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;  участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. |
| 1.2. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием АО "Российский экспортный центр" и Ростуризма будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.  Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс. человек. |
| 1.3. | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | В 2019 году Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения ([форму N 30](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=213361&dst=105330), утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. N 866 и [форму N 62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=310557&dst=100016), утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. N 658).  Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также стоимость этих услуг.  В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории "Медицинские услуги" в совокупном экспорте услуг по статье "Поездки".  Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации, в медицинских организациях частной формы собственности.  Кроме того, для сверки данных будет организован обмен данными между Минздравом России и МВД России, Ростуризмом и МИД России о числе иностранных граждан, пересекающих границу Российской Федерации с целью медицинского туризма, а также проработан механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации разных форм собственности.  Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий. |
| 1.4. | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | В 2020 - 2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Российской Федерации, а также об их стоимости.  Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий. |
| 1.5. | Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг. | В 2019 году приказом Минздрава России на подведомственное федеральное государственное учреждение будут возложены функции координирующего центра, регулирующего вопросы: разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте;  разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг.;  анализа структуры международного экспорта медицинских услуг;  осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг;  разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.  Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением.  Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности. |
| 1.6. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году с участием АО "Российский экспортный центр", Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.  Всего за 2020 год планируется привлечь 696 тыс. человек. |
| 1.7. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году с участием АО "Российский экспортный центр", Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.  Всего за 2021 год планируется привлечь 828 тыс. человек. |
| 1.8. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году с участием АО "Российский экспортный центр", Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.  Всего за 2022 год планируется привлечь 960 тыс. человек. |
| 1.9. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году с участием АО "Российский экспортный центр", Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.  Всего за 2023 год планируется привлечь 1080 тыс. человек. |
| 1.10. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год. | На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году с участием АО "Российский экспортный центр", Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.  Всего за 2024 год планируется привлечь 1200 тыс. человек. |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего  (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| 1.5.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4. | внебюджетные источники субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.4. | внебюджетные источники субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.4. | внебюджетные источники субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) <3> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники субъектов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | руководитель федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | администратор федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 4. | участник федерального проекта | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 5. | участник федерального проекта | Е.П. Какорина | Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 6. | участник федерального проекта | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 7. | участник федерального проекта | В.В. Гудин | Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 5 |
| 8. | участник федерального проекта | А.А. Конюшков | Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму | О.П. Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму | 5 |
| 9. | участник федерального проекта | Е.В. Прокунина | Директор Департамента статистики и управления данными Банка России | К.В. Юдаева, Первый заместитель Председателя Банка России | 5 |
| 10. | участник федерального проекта | Н.В. Гусаков | старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" | А.А. Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 5 |
| 11. | участник федерального проекта | Д.В. Вольвач | Начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля | М.В. Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы | 5 |
| 12. | участник федерального проекта | М.В. Бакчеева | Начальника Управления налогообложения юридических лиц | М.В. Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы | 5 |
| 13. | участник федерального проекта | И.В. Крупнова | Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований | М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | 5 |
| 14. | участник федерального проекта | А.Н. Шаронов | Начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению | М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | 5 |
| 15. | участник федерального проекта | О.Е. Кириллова | Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России | В.А. Колокольцев, Министр внутренних дел Российской Федерации | 5 |
| 16. | участник федерального проекта | С.Ю. Никитина | Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | А.Е. Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики | 5 |
| 17. | участник федерального проекта | Л.Б. Кузьмичева | Начальник Управления статистики торговли и услуг | А.Е. Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики | 5 |
| 18. | участник федерального проекта | И.К. Волынкин | Директор Консульского департамента МИД России | С.В. Лавров,  Министр иностранных дел Российской Федерации | 5 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| Результат: разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 годов | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 2. | участник федерального проекта | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 25 |
| 3. | участник федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 15 |
| 5. | участник федерального проекта | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 6. | участник федерального проекта | В.В. Гудин | Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 5 |
| 7. | участник федерального проекта | А.А. Конюшков | Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму | О.П. Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму | 10 |
| 8. | участник федерального проекта | Н.В. Гусаков | старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" | А.А. Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| Результат: реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 2. | участник федерального проекта | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 25 |
| 3. | участник федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 15 |
| 5. | участник федерального проекта | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 6. | участник федерального проекта | В.В. Гудин | Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 5 |
| 7. | участник федерального проекта | А.А. Конюшков | Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму | О.П. Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму | 10 |
| 8. | участник федерального проекта | Н.В. Гусаков | старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" | А.А. Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| Результат: разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 2. | участник федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 3. | участник федерального проекта | Е.П. Какорина | Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 15 |
| 4. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 5. | участник федерального проекта | В.В. Гудин | Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 10 |
| 6. | участник федерального проекта | И.К. Волынкин | Директор Консульского департамента МИД России | С.В. Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации | 10 |
| 7. | участник федерального проекта | Д.В. Вольвач | Начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля | М.В. Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы | 5 |
| 8. | участник федерального проекта | М.В. Бакчеева | Начальника Управления налогообложения юридических лиц | М.В. Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы | 5 |
| 9. | участник федерального проекта | И.В. Крупнова | Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований | М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | 5 |
| 10. | участник федерального проекта | А.Н. Шаронов | Начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению | М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | 5 |
| 11. | участник федерального проекта | О.Е. Кириллова | Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России | В.А. Колокольцев, Министр внутренних дел Российской Федерации | 10 |
| 12. | участник федерального проекта | С.Ю. Никитина | Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | А.Е. Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики | 5 |
| 13. | участник федерального проекта | Л.Б. Кузьмичева | Начальник Управления статистики торговли и услуг | А.Е. Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики | 5 |
| Результат: внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 2. | участник федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 3. | участник федерального проекта | Е.П. Какорина | Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 15 |
| 4. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 5. | участник федерального проекта | В.В. Гудин | Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 10 |
| 6. | участник федерального проекта | И.К. Волынкин | Директор Консульского департамента МИД России | С.В. Лавров,  Министр иностранных дел Российской Федерации | 10 |
| 7. | участник федерального проекта | Д.В. Вольвач | Начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля | М.В. Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы | 5 |
| 8. | участник федерального проекта | М.В. Бакчеева | Начальника Управления налогообложения юридических лиц | М.В. Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы | 5 |
| 9. | участник федерального проекта | И.В. Крупнова | Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований | М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | 5 |
| 10. | участник федерального проекта | А.Н. Шаронов | Начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению | М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | 5 |
| 11. | участник федерального проекта | О.Е. Кириллова | Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России | В.А. Колокольцев, Министр внутренних дел Российской Федерации | 10 |
| 12. | участник федерального проекта | С.Ю. Никитина | Начальник Управления статистики населения и здравоохранения | А.Е. Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики | 5 |
| 13. | участник федерального проекта | Л.Б. Кузьмичева | Начальник Управления статистики торговли и услуг | А.Е. Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики | 5 |
| Результат: создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 45 |
| 2. | участник федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 4. | участник федерального проекта | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | участник федерального проекта | Е.П. Какорина | Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| Результат: реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 2. | участник федерального проекта | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 25 |
| 3. | участник федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 15 |
| 5. | участник федерального проекта | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 6. | участник федерального проекта | В.В. Гудин | Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 5 |
| 7. | участник федерального проекта | А.А. Конюшков | Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму | О.П. Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму | 10 |
| 8. | участник федерального проекта | Н.В. Гусаков | старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" | А.А. Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| Результат: реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 2. | участник федерального проекта | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 25 |
| 3. | участник федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 15 |
| 5. | участник федерального проекта | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 6. | участник федерального проекта | В.В. Гудин | Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 5 |
| 7. | участник федерального проекта | А.А. Конюшков | Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму | О.П. Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму | 10 |
| 8. | участник федерального проекта | Н.В. Гусаков | старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" | А.А. Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| Результат: реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 2. | участник федерального проекта | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 25 |
| 3. | участник федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 15 |
| 5. | участник федерального проекта | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 6. | участник федерального проекта | В.В. Гудин | Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 5 |
| 7. | участник федерального проекта | А.А. Конюшков | Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму | О.П. Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму | 10 |
| 8. | участник федерального проекта | Н.В. Гусаков | старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" | А.А. Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| Результат: реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 2. | участник федерального проекта | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 25 |
| 3. | участник федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 15 |
| 5. | участник федерального проекта | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 6. | участник федерального проекта | В.В. Гудин | Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 5 |
| 7. | участник федерального проекта | А.А. Конюшков | Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму | О.П. Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму | 10 |
| 8. | участник федерального проекта | Н.В. Гусаков | старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" | А.А. Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |
| Результат: реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год | | | | | |
| 1. | ответственный за достижение результата федерального проекта | О.О. Салагай | Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 10 |
| 2. | участник федерального проекта | В.Н. Бузин | Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 25 |
| 3. | участник федерального проекта | С.М. Муравьев | Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | участник федерального проекта | Е.В. Каракулина | Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 15 |
| 5. | участник федерального проекта | Е.Н. Байбарина | Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России | В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации | 5 |
| 6. | участник федерального проекта | В.В. Гудин | Директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 5 |
| 7. | участник федерального проекта | А.А. Конюшков | Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму | О.П. Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму | 10 |
| 8. | участник федерального проекта | Н.В. Гусаков | старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" | А.А. Слепнев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" | 10 |

6. Дополнительная информация

Реализация федерального проекта обеспечивает достижение целевого показателя N 9 национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=319209) "Здравоохранение".

Национальная цель - создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Цель национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=319209) - увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год).

1. Выделение наиболее значимых и заметных для иностранных граждан укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

В целях анализа эффективности деятельности в рамках федерального проекта фундаментальной задачей является создание и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.

Особое внимание будет уделено внедрению системы мониторинга в медицинских организациях как государственной, так и частной форм собственности.

Второй задачей высокой важности является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет", включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации федерального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является достаточным и эффективным.

Минздравом России совместно с АО "Российский экспортный центр" будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.

На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО "Российский экспортный центр" и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:

создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах;

участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;

участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.

Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения ([форму N 30](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=213361&dst=105330), утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. N 866 и в [форму N 62](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=310557&dst=100016), утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. N 658).

Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости.

В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории "Медицинские услуги" в совокупном экспорте услуг по статье "Поездки". Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности.

Кроме того, для сверки данных будет организован обмен данными между Минздравом России и МВД России, Ростуризмом и МИД России о числе иностранных граждан, пересекающих границу Российской Федерации с целью медицинского туризма, а также проработан механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации разных форм собственности.

Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.

3. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта

Недостаточная штатная численность сотрудников Минздрава России и недостаточный объем финансирования проекта, отсутствие финансирования коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию экспорта медицинских услуг Российской Федерации, а также отсутствие в штате указанных ведомств специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети "Интернет", проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение данных специалистов необходимо для реализации запланированных в федеральном проекте мероприятий в полном объеме.

Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации региональных составляющих федерального проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг.

4. Отражение в паспорте федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта "Здравоохранение"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат | Целевые показатели национального [проекта](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=319209) "Здравоохранение" | | | | | | | | | | |
| снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) | снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения) | снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения) | снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) | укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) | охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % | число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек до 2 000 человек, по данным геоинформационной системы | доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, % | увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) |
| разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 годов | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Итого | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |